## Gantt Chart_완료
프로젝트명 (2025.01.13~2025.01.24)
| 활동내용 | 전반 | [6 empty] | 후반
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
기획 및 설계
주제선정 및 일정관리 | bar: 전반 13
구조설계, 기능정의, 데이터수집 | bar: 전반 13 to 전반 14
서론 및 이론적 배경
연구 배경 및 목적 | bar: 전반 13 to 전반 14
프로젝트의 구성 | bar: 전반 13 to 전반 14
데이터 전처리
활용 데이터 가공 및 병합 | bar: 전반 15 to 전반 17
가공 데이터 추출 | bar: 전반 16 to 전반 17
분석 및 시각화
자료 수집 및 표본의 특성 | bar: 전반 17 to 전반 18
기술통계분석 및 시각화 | bar: 전반 17 to 전반 18
웹크롤링
openAPI 활용 데이터 수집 | bar: 전반 18 to 전반 19
수집 데이터 자연어 처리 | bar: 전반 19
추가 분석 및 시각화 | bar: 전반 19
RNN & DNN
RNN을 위한 전처리 | bar: 전반 19 to 후반 20
RNN | bar: 전반 19 to 후반 20
DNN을 위한 전처리 | bar: 후반 20 to 후반 21
DNN | bar: 후반 21 to 후반 22
추가 분석 | bar: 전반 19 to 후반 21
테스트 및 수정 | bar: 후반 24
[12 empty] | 계획 | 완료

## Gantt Chart(sample)
프로젝트명 (2025.01.13~2025.01.24)
| 활동내용 | 전반 | [6 empty] | 후반
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
기획 및 설계
주제선정 및 일정관리 | bar: 전반 13
구조설계, 기능정의, 데이터수집 | bar: 전반 13 to 전반 14
서론 및 이론적 배경
연구 배경 및 목적 | bar: 전반 13 to 전반 14
연구 내용 및 방법 | bar: 전반 13 to 전반 15
프로젝트의 구성 | bar: 전반 14 to 전반 15
이론적 배경 | bar: 전반 14 to 전반 15
연구 모형 및 조사 설계
연구모형 및 연구가설
변수의 조작적 정의 및 측정 항목
실증 분석 및 결론
자료 수집 및 표본의 특성
측정항목의 기술통계분석 및 시각화
신뢰도 및 타당성 검증 및 시각화
각자에 맞는 데이터분석 및 시각화
추가 분석 및 시각화
테스트 및 수정 | bar: 후반 24
[12 empty] | 계획 | 완료